## Configuración
Configuración del calendario
Año | 2022
Inicio de la semana | LUNES

## Julio
Julio 2022
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03
|  |  | Se inicia la investigación para trabajar con OpenSUSE. |  | Creación de Usuarios en Open Build Server | Reunión de grupo para: decidir la plantilla de OpenSuse a usar.
2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10
Se elige OpenSUSE Leap 15.4 | Creación del proyecto en Open Build Server. | Adición de nuestros perfiles al nuevo proyecto. | Investigar sobre el uso de OBS y tool Kiwi-NG. |  | Uso de Kiwi para construcción de imagen base | Creación de la lista de paquetes necesarios para la distro.
2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17
Implementación de los paquetes necesarios | Creación de la primera version de Maverick 1.0.0 | Pruebas | Busqueda de como usar Docker. | Pruebas | Pruebas | Pruebas
2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24
Creación de la segunda version de Maverick 1.1.0 | Busqueda para implementar scripts para docker. | Reunión de grupo Definir las actividades proximas | Instalar la versión Maverick 1.1.0 en VirtualBox | Pruebas | Pruebas | Implementación de script para docker su instalación
2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31
Pruebas | Pruebas | Reunión de grupo para: revisar los paquetes pentesting |  | Se espera tener Maverick 1.2.0 | Pruebas
2022-08-01 | 2022-08-02 | Notas | Studio Express de OpenSUSE ya no existe desde 2018 asi que se esta trabajando tambien con Kiwi, para la instalación de paquetes.

## Agosto
Agosto 2022
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07
Reunión de grupo para. Testear si la version Maverick 1.2.0 estable. | Pruebas. | Reunión de grupo para, discutir los detalles finales de la distro | Generación de la Iso Final | - |  | Preparación Final del Proyecto.
2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14
Presentación de proyecto final.
2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21
2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28
2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04
2022-09-05 | 2022-09-06 | Notas